## Tabelle1
				SN
				20250617_03	20250617_04	20250717_05	20250717_06

Leiterplatte offen auf Tisch

Bestücken	Stiftenleiste	2x7	Eingang					x	x
		2x7	GAIN J21					x	x
		2x6	GND M J50					x	x
		2x6	DAQ_SALAE					x	x
		2x5	J42 bis J46					x	x
		2x4	GND M J50 J51 GND					x	x
		2x2	J13 J14					x	x
		1x2	GND_REF					x	x

Lötbrücke schliessen		JP201					x	x
		JP202					x	x

Bestücken		DC DC converter		500-MEJ1S0509SC				x	x

Bestücken		Kondensator

	Jumper auf	J20					x	x
		J11					x	x
		J2					x	x
		J12					x	x
		J21					x	x
		J30					x	x
		J50					x	x
		J14					x	x
		J42

		5V_USB	GND_USB		V	4.926	4.897	4.893	4.904
		9V	DAQ_SALEAE GND_D		V	8.843	8.79	8.779	8.762
		3V3	DAQ_SALEAE GND_D		V	3.307	3.312	3.295	3.325
		1V8	DAQ_SALEAE GND_D		V	1.798	1.7747	1.784	1.793

		5VREF	DAQ_SALEAE GND_D		V	5.001	5.001	5.000	5.000
		5V	DAQ_SALEAE GND_D		V	5.001	5.001	5.000	5.000
		7V	DAQ_SALEAE GND_D		V	7.002	7.001	6.999	7.008

		M	DAQ_SALEAE GND_D		V	2.5008	2.507	2.498	2.498
		AINP	DAQ_SALEAE GND_D		V	2.5007	2.507	2.498	2.498
		AINN	DAQ_SALEAE GND_D		V	2.5008	2.507	2.498	2.498

		OVLD	DAQ_SALEAE GND_D		V	1.200		1.195	1.201			es hat ohne Firmware noch Pulldown Widertände
		von Hand VCM auf 0 V und nochmals messen
		OVLD	DAQ_SALEAE GND_D		V	0.010					ok

		Schwellspannung
		R231		V		0.195		0.195	0.196
		R231		V		4.799		4.804	4.804

		Stromverbrauch mit USB dongle		A		0.11	0.1	0.150	0.150

		Firmware auf RP2530					x	x
		OVLD	DAQ_SALEAE GND_D					3.280	3.310
		USB ein und aus stecken und Relais hören					x	x
		Stromverbrauch mit USB dongle		A				0.150	0.170
		Samplen testen					x	x

Ins Gehäuse einbauen

Overload test		J20 weg, IN_P auf GND			LED rot			x	x
		OVLD	DAQ_SALEAE GND_D		V			0.010	0.010

	short_gain_01_in_box			J42	open
				J43	open

	short_gain_02_in_box			J42	closed
				J43	open

	short_gain_05_in_box			J42	open
				J43	closed

	short_gain_10_in_box			J42	closed
				J43	closed

	internal _reference_5V			J42	open
				J43	open

	internal _reference_-5V		J42	open
			J43	open
			J11 auf GND_REF
			J12 auf REFP

			Wegen R11 und R12 von je 27 Ohm gibt es einen kleineren Gain von 0.995

	internal_reference_gain_2_2V			J42	closed
				J43	open
	10 mal 1k in series

	0.5V / resistor

	Zusammenfassung Noisemessungen

	FS		1/f noise			weiss, bei 1 kHz
	5	V	@ 1 Hz	@ 1 Hz
			V/Hz^2			V/Hz^2
	short_gain_1_in_box		4.00E-8	8.00E-9		2.60E-8	5.20E-9
	internal _reference_5V		4.00E-8	8.00E-9
	internal _reference_-5V		4.00E-8	8.00E-9		3.30E-8	6.60E-9

	Vergleich	1N829A

		1N829A two setups zener_reference_2021

				1.30E-9			2.83E-9

		das ist rund 10 mal tiefer als das Rauschen des AD Wandlers bei 5V

	Vergleich	REF7050
				1.40E-08			8.00E-09

	Picoscope

	FS		1/f noise			weiss, bei 1 kHz
	20	V	@ 1 Hz	@ 1 Hz
			V/Hz^2			V/Hz^2
	R11_5442D		3.00E-4	1.50E-5		1.00E-5	5.00E-7		unabhängig ob short oder 10V am Eingang

	schlechter als AD low noise:			1875			76
				Noise density relative to FS @ FS / frequency Hz / noise density relative to FS 1/Hz^0.5

		1/f 1 Hz	8.00E-9	1.40E-8	1.30E-9	1.50E-5	8.00E-9
		weiss 1k	6.60E-09	8.00E-09	2.83E-09	5.00E-07	5.20E-09

		Hz	ad_low_noise_float_2023 / FS, internal REF	REF7050	zener_reference_2021 10V	Picoscope 5442D 20V	ad_low_noise_float_2023 / short
		0.001	2.53E-7	4.43E-7	4.12E-8	4.74E-4	2.53E-7
		0.00158489319246111	2.01E-7	3.52E-7	3.28E-8	3.77E-4	2.01E-7
		0.00251188643150958	1.60E-7	2.79E-7	2.61E-8	2.99E-4	1.60E-7
		0.00398107170553497	1.27E-7	2.22E-7	2.08E-8	2.38E-4	1.27E-7
		0.00630957344480194	1.01E-7	1.76E-7	1.66E-8	1.89E-4	1.01E-7
		0.01	8.03E-8	1.40E-7	1.33E-8	1.50E-4	8.02E-8
		0.0158489319246111	6.39E-8	1.11E-7	1.07E-8	1.19E-4	6.38E-8
		0.0251188643150958	5.09E-8	8.87E-8	8.68E-9	9.46E-5	5.07E-8
		0.0398107170553498	4.06E-8	7.06E-8	7.10E-9	7.52E-5	4.04E-8
		0.0630957344480194	3.25E-8	5.63E-8	5.90E-9	5.97E-5	3.23E-8
		0.1	2.61E-8	4.50E-8	4.99E-9	4.74E-5	2.58E-8
		0.158489319246112	2.12E-8	3.61E-8	4.32E-9	3.77E-5	2.08E-8
		0.251188643150958	1.73E-8	2.91E-8	3.84E-9	2.99E-5	1.68E-8
		0.398107170553498	1.43E-8	2.36E-8	3.50E-9	2.38E-5	1.37E-8
		0.630957344480194	1.20E-8	1.94E-8	3.27E-9	1.89E-5	1.13E-8
		1	1.04E-8	1.61E-8	3.11E-9	1.50E-5	9.54E-9
		1.58489319246112	9.16E-9	1.37E-8	3.01E-9	1.19E-5	8.21E-9
		2.51188643150958	8.31E-9	1.19E-8	2.94E-9	9.48E-6	7.25E-9
		3.98107170553498	7.72E-9	1.06E-8	2.90E-9	7.53E-6	6.57E-9
		6.30957344480194	7.33E-9	9.75E-9	2.88E-9	5.99E-6	6.10E-9
		10	7.07E-9	9.14E-9	2.86E-9	4.77E-6	5.78E-9
		15.8489319246112	6.90E-9	8.74E-9	2.85E-9	3.80E-6	5.57E-9
		25.1188643150959	6.79E-9	8.47E-9	2.84E-9	3.03E-6	5.44E-9
		39.8107170553498	6.72E-9	8.30E-9	2.84E-9	2.43E-6	5.35E-9
		63.0957344480195	6.68E-9	8.19E-9	2.83E-9	1.95E-6	5.30E-9
		100	6.65E-9	8.12E-9	2.83E-9	1.58E-6	5.26E-9
		158.489319246112	6.63E-9	8.08E-9	2.83E-9	1.29E-6	5.24E-9
		251.188643150959	6.62E-9	8.05E-9	2.83E-9	1.07E-6	5.22E-9
		398.107170553498	6.61E-9	8.03E-9	2.83E-9	9.03E-7	5.22E-9
		630.957344480195	6.61E-9	8.02E-9	2.83E-9	7.79E-7	5.21E-9
		1000	6.60E-9	8.01E-9	2.83E-9	6.89E-7	5.21E-9
Noise density relative to FS @ FS
frequency Hz
noise density relative to FS 1/Hz^0.5